## Nom_Proy
FICHA: | 3428392
FECHA: | 2026-03-04
NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema de inventario de c&M SOLUCUCIONES ABRASIVAS
INTEGRANTES DEL PROYECTO
Sneider Alvarez Santos
Jonathan Oswaldo Quijano cardona
Johan Estiven Quintero Duque
NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE
C&M soluciones abrasivas
Objetivo de la empresa cliente
Consolidar a la empresa como el proveedor estratégico líder en soluciones de corte, desbaste y acabado superficial, entregando productos abrasivos de alto rendimiento que optimicen los tiempos de producción de nuestros clientes y garanticen los más altos estándares de seguridad industrial en el mercado.
Misión de la empresa cliente
Ser el aliado estratégico de la industria y la construcción, entregando herramientas abrasivas de calidad certificada que faciliten el trabajo diario y aseguren resultados de excelencia en cada superficie.
Visión de la empresa cliente
Ser reconocidos para el año 2040 como el principal referente nacional en soluciones abrasivas, expandiendo nuestra presencia
Líder del Proyecto: | Johan Estiven Quintero Duque
INTEGRANTES
NOMBRES | APELLIDOS | TD | DOCUMENTO | RESPONSABILIDAD | DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Johan Estiven | Quintero Duque | T.I | 1104944607 | En una empresa de ventas en línea, la responsabilidad principal es atender al cliente, gestionar pedidos, controlar el inventario y asegurar entregas y pagos seguros. | Gestiona pedidos, atiende clientes y asegura pagos y entregas correctas.
Jonathan Oswaldo | Quijano Cardona | C.C | 1106776422 | El cajero es responsable de cobrar los productos, recibir y verificar los pagos, entregar el cambio correctamente y llevar el control del dinero en caja, brindando siempre una atención amable al cliente. | Se encarga de procesar los pagos, registrar las ventas y controlar el dinero, asegurando transacciones correctas y una atención eficiente al cliente.
Sneider | Alvarez Santos | C.C | 1016717042 | La responsabilidad mia es garantizar que los articulos esten disponibles, organizados y listos para su uso o venta. | es el área o sección específica donde el surtidor realiza sus funciones de abastecimiento y organización de productos.
Observaciones:
La empresa no cuenta con un sistema de inventario
Note on A33: ====== ID#AAAB3i2bGjA Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Escriba los nombres de cada integrante
Note on B33: ====== ID#AAAB3i2bGis Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Escriba los apellidos de cada integrante según corresponda al nombre
Note on C33: ====== ID#AAAB3i2bGi4 Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) CC para cedula TI para Tarjeta de Identidad
Note on D33: ====== ID#AAAB3i2bGjI Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Digite el número de documento según corresponda al aprendiz
Note on E33: ====== ID#AAAB3i2bGi8 Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Nombre del archivo elaborado por el aprendiz (como llamo los archivos)
Note on F33: ====== ID#AAAB3i2bGjQ Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Describa la evidencia antes nombrada

## STAKEHOLDERS
EMPRESA Ollas Mac
PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE
PLANTILLA STAKEHOLDERS
Código | Rol o cargo | Descripción del rol o interés | Nivel de influencia | Interés en el proyecto
MAC | Gerente | Socio Clave: Se debe validar cada avance en el inventario de abrasivos y la gestión de proveedores. | alto | alto
ED_AS | Analista de sistemas | Arquitecto de Soluciones: Asegurar que el software entienda el lenguaje técnico de los abrasivos (granos, medidas, materiales). | medio | alto
ED_DS | Desarrollador de Software | Ejecutor: Debe recibir requerimientos claros sobre cómo se descuenta el stock de la empresa con cada venta. | bajo | alto
ED_L | Líder | Facilitador: Es el puente directo con la jefa para resolver dudas sobre los procesos de compra y venta. | medio | alto
ED_LPD | Superintendencia de Industria y ComercioLey 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales | Cumplimiento Obligatorio: Implementar el aviso de privacidad en la base de datos de clientes y proveedores de la empresa. | alto | bajo
US | Usuario | Fidelización: Facilitar la compra de productos abrasivos de forma rápida y segura. | bajo | bajo

## Descripción STAKEHOLDERS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: STAKEHOLDERS
Código | Puede ser un consecutivo o un código de fácil recordación para su futura referencia.
Rol o cargo | Debe indicar el rol, cargo o función que desempeña en el proyecto como por ejemplo usuario líder, propietario, gerente de área, entidad reguladora, entre otros.
Descripción Del rol | Detalle del rol que juega el stakeholder
Nivel de influencia | Indica qué tanto puede influenciar el proyecto desde el punto de vista de recursos, aprobación de los requerimientos, entre otros. Esta influencia se puede clasificar en una escala cualitativa de alta, media y baja
Interés en el proyecto | Indica el grado de atención o interés sobre el proyecto que demuestra.

## RF V.1
Fecha de la Versión:
| REQUISITO FUNCIONAL |  | REQUISITOS DE INFORMACIÓN
Módulo o Sección | Nro. | Descripción | Nro. | Descripción
Login | RF 1.1 | El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión con usuario y contraseña. | ACT.1 | Usuario / Administrador
| RF 1.2 | El sistema debe validar los datos ingresados y permitir o denegar el acceso. | ACT 1.2 | Usuario / Administrador
Inventario | RF .2.1 | El sistema debe permitir registrar nuevos productos en el inventario. | RI 2.1 | Administrador
| RF 2.2 | El sistema le mostrará al gerente cuántos y cuáles productos se vendieron. | RI 2.2 | Administrador
| RF 2.3 | El sistema debe mostrar la cantidad disponible de cada producto en stock. | RI 2.3 | Administrador
PQR | Rf 3.1 | El sistema debe permitir registrar peticiones, quejas o reclamos de los clientes. | RI 3.1 | Usuario
| Rf 3.2 | El sistema debe permitir consultar el estado de una PQR registrada. | RI 3.2 | Usuario
UQR+A20 | RF 4.1 | El sistema debe permitir al usuario ver su información personal. | RI 4.1 | Usuario
| RF 4.2 | El usuario podrá ver una opción de sus productos comprados, productos favoritos, productos si están en pedido, fecha de la compra. | RI 4.2 | Usuario
Compra | RF 5.1 | El sistema debe permitir registrar compras de productos para actualizar el inventario. | RI 5.1 | Administrador
| RF 5.2 | El sistema mostrará los productos seleccionados por el usuario y la sumatoria del total que deberá pagar. | RI 5.2 | Administrador
Note on A5: ====== ID#AAAB3i2bGjM (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}
Note on A8: ====== ID#AAAB3i2bGiw (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}
Note on A20: ====== ID#AAAB3i2bGjE (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}
Note on A24: ====== ID#AAAB3i2bGi0 (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}

## RNF
REQUISITO NO FUNCIONAL
Nro. | Descripción | Atributo
RNF 1 | El sistema tendrá que dar una respuesta a cada acción por lo menos en 5 segundos. | RENDIMIENTO
RNF 2 | Se tomará como máximo 30 segundos para hacer la verificación de credenciales del usuario.
RNF 3 | Sólo se podrá comprar y comentar en PQR si ya está registrado y con su cuenta abierta. | SEGURIDAD
RNF 4 | El sistema guardará los datos personales de los usuario en una base de datos.
RNF 5 | Al momento de que el usuario olvide o pierda su contraseña, el sistema buscará su información en la base de datos.
RNF 6 | El sistema enviará un mensaje de confirmación de cuenta al correo electrónico del usuario para confirmar su identidad
RNF 7 | En caso de que el usuario pierda la contraseña de acceso, el sistema proporcionará un restablecimiento de clave a el correo registrado
RNF 8 | El sistema deberá notificar cuántas personas ingresan a ver un producto en específico | FIABILIDAD
RNF 9 | El sistema enviará el mensaje de confirmación de compra por correo electrónico.
RNF 10 | Sólo los usuarios registrados pueden acceder a comentar en la sección PQR, a comprar algún producto, a ver la calificación de la página o calificarla.
RNF 11 | La confirmación de compra se anulará si pasadas 24 horas no se ha consignado el monto pedido.
RNF 12 | Después de consignar el valor del producto llegara un mensaje de confirmación de la compra al correo proporcionado
RNF 13 | El sistema no tendrá un limite de usuarios conectados al tiempo
RNF 14 | El sistema enviará los mensajes PQR a el dueño
RNF 15 | El sistema llevará un conteo de cuantas visualizaciones tiene cada producto
RNF 16 | El sistema permitirá actualizar información de ser necesario para cada rol, en caso de actualización de un producto, o datos personales de cada usuario en el sistema
RNF 17 | En caso de que el cliente borre algún producto, éste tendrá que volver a hacer parte del inventario de producto
RNF 18 | El sistema no tendrá un límite de usuarios para su uso. | DISPONIBILIDAD
RNF 19 | El sistema cerrará la cuenta del usuario automáticamente si detecta 30 minutos de inactividad.
RNF 20 | Se hará mantenimiento de plazo máximo 24 horas cuando la empresa anuncie algún fallo en el sistema | MANTENIBILIDAD
RNF 21 | Sólo se realizarán mantenimientos cuando se presente algún error.
RNF 22 | La plataforma se reiniciará en el momento que se sobrecargue de datos y de archivos | ESCALABILIDAD
RNF 23 | El sistema deberá tener la capacidad de hacer autoreboot cuando no haya algún usuario dentro de la plataforma para evitar sobrecargas
RNF 24 | El sistema le permitirá al usuario dejar un comentario en la sección PQR.
RNF 25 | El sistema le permitirá al usuario registrarse en la plataforma

## Descripción REQUER ESPECIF
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: REQUER ESPECIF
Título | contiene logo, encabezado y espacio para el versionamiento del documento en el sistema de gestión de calidad.
ID | usar códigos compuestos como AD-001, R001, etc.
Nombre | descripción breve del requerimiento generalmente en una o dos oraciones.
Descripción | detalle del requerimiento en lenguaje natural y teniendo en cuenta todos ujos, etc.
Prioridad | indica el impacto que tiene sobre proyecto en su conjunto o sobre los objetivos de la empresa. Generalmente se usa la escala: alto, medio, bajo o también se pueden usar escalas numéricas como de 1 a 10 donde 1 es la menor prioridad y 10 la máxima.
Controles y restricciones | son los requerimientos no funcionales para este requerimiento. Indican temas de interfaz, seguridad, rendimiento y facilidad de uso.
Criterios de aceptación | es un mecanismo para disminuir la subjetividad en el momento de aceptación del requerimiento por parte de la empresa. Debe describir qué variables o características debe presentar el software para ser aceptado. Un criterio de aceptación común es que el software se acepta cuando cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales planteados.
Fecha | es la fecha en que el requerimiento es definido y formalizado con la firma de los stakeholders involucrados.
Firmas de aceptación | este campo más que una cuestión técnica es un instrumento que permite que los usuarios tengan más compromiso y responsabilidad con las definiciones realizadas toda vez que cualquier cambio posterior representará costos adicionales para el proyecto.

## REQUER ESPECIF
|  | c&m soluciones abrasivas | formato de referencia: C&M-RS-001
Logotipo |  | ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
de |  | No 1
la empresa
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
1 | Módulo de Login y Registro | Descripción General:Este módulo gestiona el acceso y la creación de cuentas para los diferentes actores de la cadena de suministros (Gerente, Vendedor, Cliente), permitiendo una experiencia personalizada según el perfil. RF 1.1: Registro de Usuarios El sistema debe permitir el registro de clientes y proveedores solicitando: • Identificación: NIT o Cédula (máx. 12 dígitos). • Nombre: Razón Social o Nombres completos. • Contacto: Correo electrónico y Teléfono. • Logística: Dirección de entrega. • Seguridad: Contraseña (8-15 caracteres alfanuméricos). RF 1.2: Control de Acceso (RBAC) El sistema debe validar las credenciales y diferenciar el acceso por roles: • Gerente/Vendedor: Acceso a precios mayoristas y gestión. • Cliente: Acceso a catálogo al detal y estado de pedidos. RF 1.3: Recuperación de Cuenta El sistema debe proveer una opción de "Olvidé mi contraseña" que valide la identidad mediante el correo electrónico registrado. | Alta
| Controles y restricciones | • El sistema debe asignar y guardar automáticamente el perfil en la base de datos tras el registro exitoso. • El catálogo técnico mostrado debe filtrarse dinámicamente según el rol detectado en la sesión activa.
| Criterios de Aceptación | 1. El formulario debe rechazar registros con campos obligatorios vacíos. 2. La base de datos debe almacenar la contraseña de forma segura. 3. Al iniciar sesión, el usuario debe ser redirigido a la interfaz correspondiente a su rol sin errores de permisos.
| Fecha de especificación | 2026-03-30
________________________ ______________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
johan estiven quinero duque Jonathan Oswaldo Quijano Cardona Sneider Alvarez Santos
( gerente). (cajero.) (Auxiliar de Bodega)
|  | c&m soluciones abrasivas | formato de referencia: C&M-RS-002
Logotipo |  | ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
de |  | No 2
la empresa
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
2 | Inventario y Gestión de Gerencia | Descripción General:Este módulo centraliza el control de existencias, la actualización de precios de abrasivos y la supervisión financiera, permitiendo al Gerente la toma de decisiones basada en datos de stock e ingresos. RF 2.1: Alertas de Stock Crítico El sistema debe emitir notificaciones automáticas cuando las existencias alcancen un mínimo definido, mostrando: • Código del producto y Nombre técnico. • Grano/Medida y Stock actual. RF 2.2: Gestión de Catálogo Técnico Interfaz exclusiva para el Gerente para: • Modificar precios unitarios. • Agregar nuevos tipos de abrasivos (Zirconia, Cerámica, Óxido de Aluminio). • Cargar especificaciones técnicas y fotografía del empaque. RF 2.3: Reportes de Inteligencia de Negocio Generación de informes de "Ventas por Categoría" que detallen: • Productos más vendidos. • Ingresos diarios totales. RF 2.4: Automatización de Despacho El sistema debe generar automáticamente un archivo PDF con la orden de despacho para el área de bodega una vez se confirme el pago del pedido. | Alta
| Controles y restricciones | • Acceso Restringido: Solo el rol "Gerente" puede modificar datos maestros, crear perfiles administrativos y gestionar facturación oficial. • Validación de Pago: No se emitirá la orden de bodega sin el marcador de "Pago Confirmado".
| Criterios de Aceptación | 1. El sistema debe listar correctamente los productos con stock bajo en el tablero principal. 2. Los cambios en el precio deben reflejarse inmediatamente en la vista del Cliente. 3. El PDF de despacho debe incluir todos los datos logísticos necesarios para la salida de mercancía pesada.
| Fecha de especificación | 2026-03-30
=
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
johan estiven quintero duque. Jonathan Oswaldo Quijano Cardona Sneider Alvarez Santos.
( gerente ). (cajero.) (Auxiliar de bodega)

## Casos de uso
CLASES Vr C.U.U
Casos de uso requisitos |  | Casos de uso A
|  | casos de uso | actor | descripcion
Requisitos | RF 1.1 | Registrar Cliente/Proveedor | Cliente/Proveedor | Completar un formulario con datos personales para crear una cuenta en el sistema.
| RF 1.2 | Iniciar Sesión | Cliente/Gerente | Ingresar usuario y contraseña para acceder al sistema con un rol específico.
| RF 1.3 | Recuperar Contraseña Usuario | (Cliente/Gerente) | Utilizar una opción para restablecer la contraseña en caso de olvido.
| RF 2.1 | Generar Notificaciones de Visualización de Producto | Gerente | El sistema genera notificaciones sobre la cantidad de personas que vieron un producto específico.
| RF 2.2 | Mostrar Productos Vendidos | Gerente | Visualizar un informe sobre cuántos y cuáles productos se han vendido.
| RF 2.3 | Mostrar Productos en Stock | Gerente | Consultar el estado actual del inventario, viendo cuántos y cuáles productos están disponibles.
| RF 2.4 | Mostrar Compras Entregadas | Gerente | Visualizar un registro de las compras de clientes que ya han sido entregadas.
| RF 2.5 | Mostrar Ventas Pendientes por Entregar | Gerente | Consultar una lista de las ventas que aún están pendientes de ser entregadas.
| RF 2.6 | Modificar/Agregar Artículos para Vender | Gerente | Modificar los detalles de los artículos existentes o añadir nuevos artículos al catálogo para la venta.
| RF 2.7 | Ver Facturas Enviadas a Usuarios | Gerente | Acceder a un historial o listado de todas las facturas que han sido enviadas a los clientes.
| RF 2.8 | Acceder a Inventario (como Gerente) | Gerente | El Gerente puede entrar al módulo de inventario desde su cuenta.
| RF 2.9 | Confirmar Pedidos Pagados para Envío | Gerente | Aprobar los pedidos de clientes que ya han sido pagados para que puedan ser despachados.
| RF 3.1 | Generar Alertas de Stock Bajo | Sistema/Gerente | El sistema genera alertas automáticas cuando el nivel de stock de un producto es bajo.
| RF 3.2 | Modificar Precios y Agregar Tipos de Abrasivos (Catálogo) | Gerente | Actualizar los precios de los productos o añadir nuevas categorías de abrasivos al catálogo.
| RF 3.3 | Mostrar Reporte Detallado de Ventas por Categoría | Gerente | Visualizar un informe con el detalle de ventas por categorías de abrasivos (productos más vendidos, ingresos).
| RF 4.1 | Seleccionar Productos y Añadir al Carrito | Cliente | Navegar por el catálogo, elegir productos y agregarlos a un carrito de compras.
| RF 4.2 | Confirmar Pedidos y Generar Orden de Despacho | Cliente/Sistema/Auxiliar | Bodega Finalizar un pedido y el sistema genera una orden de despacho para el auxiliar de bodega.
| RF 4.3 | Registrar Quejas o Reclamos | Cliente | Ingresar detalles sobre quejas o reclamos relacionados con materiales o demoras.
| RF 4.4 | Procesar Pagos (Transferencia/Contra Entrega) | Cliente/Sistema | Realizar el pago de un pedido a través de transferencia bancaria o en el momento de la entrega.
| RF 5.1 | Ver Información Personal del Cliente | Cliente | Acceder y visualizar los datos personales registrados en su perfil.
| RF 5.2 | Ver Historial de Compras, Favoritos y Estado de Pedidos | Cliente | Consultar un resumen de sus compras pasadas, productos guardados como favoritos y el estado actual de sus pedidos.
| RF 5.3 | Gestionar Catálogo de Proveedores | Gerente | Administrar la información de los proveedores y sus respectivos productos/precios.
| RF 5.4 | Generar Órdenes de Compra (OC) Automáticas | Sistema/Gerente | El sistema genera automáticamente órdenes de compra para reabastecimiento según las necesidades del inventario.
| RF 5.5 | Registrar Recepción de Mercancía y Entrada a Bodega | Auxiliar de Bodega | Registrar los productos que llegan de los proveedores y su ingreso físico al almacén.

## Traz_Req_C_U
CLASES Vr. C.U.U.
CASOS DE USU REQUISITOS |  | Casos de Uso (A)
|  | CU 1.1 | CU 1.2 | CU 1.3 | CU 1.4 | CU 1.5 | CU 1.6 | CU 1.7
Requisitos (B) | RF 1.1 | x
| RF 1.2 | x | x
| RF 1.3 |  |  | x
| RF 1.4 |  |  |  | x
| RF 1.5 |  |  |  |  | x
| RF 1.6 | [5 empty] | x
| RF 1.7 | [6 empty] | x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[18 empty] | X |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[27 empty] | X |  |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[9 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[9 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[11 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X
[11 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X
Note on C4: ====== ID#AAAB3i2bGjU (2021-07-21 19:11:53) Relación del requisito con los casos de uso -Autor

## MATRIZ TRAZABILIDAD
Plantilla de trazabilidad de requisitos |  | COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito

## Descripcion Matriz
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: MATRIZ TRAZABILIDAD
• ID Requerimiento: | número que identifica el requerimiento, puede ser un número consecutivo.
• Descripción del requerimiento: | describe en qué consiste el requerimiento con base en los términos de referencia.
• Tipo: | define si el requerimiento es funcional o no funcional.
• Prioridad: | define la prioridad del requerimiento (alto, medio, bajo).
• Estado actual: | esta columna define el estado actual del requerimiento, si está en proceso, completado o en pruebas. El estado completado determina que ese requerimiento en particular cumplió con lo solicitado en los términos de referencia.
• Última fecha de estado registrado: | corresponde a la última fecha con la que se validó ese requerimiento en particular.
• Criterios de aceptación: | lista o condición específica que debe cumplirse para que el requerimiento esté en estado completado.
• Nivel de complejidad: | define si la complejidad del requerimiento es alto, medio o bajo.
• Entregables: | es el resultado del requerimiento que debe de ser verificable, puede ser un módulo implementado, documentos generados, reportes o un estado del proyecto. Por ejemplo, dispositivos HandHelp recibidos, configurados y probados.
• Escenario de pruebas: | con base en el criterio de aceptación respectivo, se pueden definir qué tipo de pruebas se deben de realizar para validar la aceptación del requerimiento.
• Interesado en el requisito: | esta columna es de diligenciamiento interno y corresponde a la persona o área organizacional que solicitó ese requerimiento.

## EVALUACION DE PROVEEDORES
LOGO |  |  | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS | [11 empty] | VERSIÓN 1.0
|  |  | CODIGO: 0000000001 | [11 empty] | Pag 1 de 2
NOMBRE PROYECTO: |  | SOFTWARE XXXXXXXXXXX | [7 empty] | EMPRESA: SENA C.D.M. |  |  |  |  | CLIENTE
I. DATOS DE LA EVAUACIÓN
BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: SOFTWARE XXXXXXXXX | [14 empty] | FECHA: 0/00/2020
GERENTE DE PROYECTO: XXXXXXXXXXX APRENDICES SENA | [7 empty] | LIDER TÉCNICO: APRENDICES SENA ADSI
II. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | EL SISTEMA PERMITIRA INGRESAR DATOS DE LOS EMPLEADOS Y SUS FUNCIONES |  | 40% | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 5% | 3 | 4% | ESTE SISTEMA PERMITE AL USUARIO INGRESAR DATOS ESPECIFICOS DE LOS TRABAJADORES / JORNALEROS EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO, HOJA DE VIDA, ADEMAS DE LAS FUNCIÓNES CORRESPONDIENTES A SU CARGO COMO SON SUS LABORES EN LA FINCA GANDERA.
2 | SE TENDRÁ UN CONTROL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJOS A REALIZAR CON NOTIFICACIONES |  |  | 20% | 5 | 10% | 5 | 10% | 4 | 8% | 3 | 7% | 2 | 7% | ESTE SISTEMA NOTIFICARA UNA BUENA DISTRIBUCION DE TIEMPO, PARA QUE EL TRABAJADOR REALICE SUS LABORES FACILMENTE
3 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR NUEVO USUARIO |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 4 | 4% | EL SISTEMA PERMITIRA DE MANERA RAPIDA Y SENCILLA ORGANIZAR EL INGRESO DE UN NUEVO CABALLO.
4 | EL SISTEMA DEBERA PERMITIR REVISAR EL REGISTRO DE LOS CABALLOS EXISTENTES |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 3 | 6% | 3 | 5% | 4 | 4%
5 | SEGUN LOS DATOS DADOS EN LOS REGISTROS CABALLOS EL SISTEMA HARA UNA EVALUACIÓN INDICANDO EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CABALLO |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 5% | 2 | 4%
6 | EL SISTEMA PERMITIRÁ INGRESAR DATOS DE LOS PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN CARNICA |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 5 | 4%
7 | REGISTRAR CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CABALLO |  |  | 9% | 4 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 4% | 4 | 4%
8 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR LA SALUD DE LOS CABALLOS Y SUS VACUNAS |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 5 | 4% | 3 | 4%
9 | SE PODRÁ REGISTRAR DATOS DE REPRODUCCION DE CADA CABALLO |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
9 | requerimiento funcional |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
Subtotales |  |  |  | 100% | 35 | 66% | 41 | 82% | 43 | 62% | 38 | 48% | 33 | 43%
III. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | TENER DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA AL 100% |  | 30% | 20% | 5 | 20% | 1 | 20% | 5 | 10% | 3 | 20% | 3 | 15% | TENDRAN ACCESO A LA INFORMACION TANTO COMO TRABAJADOR Y DUEÑO
2 | EL SISTEMA MANEJARA VARIOS USUARIOS |  |  | 10% | 3 | 10% | 2 | 11% | 4 | 7% | 3 | 10% | 5 | 13%
3 | EL SISTEMA PROPORCIONARA ESTADISTICA Y GRAFICAS DE PRODUCCION |  |  | 20% | 2 | 15% | 5 | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 1 | 15%
4 | EL SISTEMA DEBERA TENER UNA INTERFAZ COMPATIBLE CON DIFERENTES NAVEGADORES
5 | EL SISTEMA TENDRA OPCIONES DE AYUDA PARA CUALQUIER TIPO DE PERSONA Y POBLACIÒN.
6 | requerimiento no funcional
Sub totales |  |  |  | 50% | 10 | 45% | 8 | 41% | 12 | 27% | 7 | 45% | 9 | 43%
IV. EVALUACIÓN DE ASPECTOS FINACIEROS
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Capital de Trabajo (AC - PC) |  | 15% | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 3 | 25% | 3 | 15% | 4 | 10% | SE REALIZA UNA FORMULA ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE
2 | RelaciónPrecio de Venta/Ventas |  |  | 20% | 5 | 5% | 5 | 20% | 4 | 10% | 5 | 5% | 1 | 5% | SE MULTIPLICA LAS VENTAS DIVIDIENDO POR EL PRECIO
3 | Indice de Endeudamiento (PT / AT) |  |  | 25% | 2 | 10% | 4 | 5% | 2 | 5% | 1 | 10% | 3 | 10%
4 | Indice de Liquidez (AC / PC) |  |  | 15% | 4 | 20% | 2 | 10% | 1 | 5% | 2 | 15% | 2 | 20%
5 | Precio Venta |  |  | 30% | 1 | 15% | 3 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 5 | 15%
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 60% | 15 | 75% | 15 | 65% | 15 | 70% | 15 | 60%
V. EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Experiencia Previa - Casos de Éxito |  | 15% | 10% | 4 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 3 | 10% | 2 | 5% | VISUALIZA EL ERROR, SE PUEDE OBSERVAR EL RIESGO DE LOS COSTOS
2 | Equipo de Trabajo |  |  | 25% | 5 | 5% | 3 | 15% | 1 | 10% | 2 | 30% | 3 | 20% | LA PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBE TENER EN CUENTA SU RESPONSABILIDAD
3 | Tiempo de Garantía |  |  | 20% | 3 | 10% | 2 | 30% | 3 | 15% | 1 | 15% | 5 | 25%
4 | Servicio de Soporte |  |  | 15% | 2 | 10% | 1 | 15% | 2 | 10% | 5 | 5% | 4 | 10%
5 | Forma de Pago |  |  | 30% | 1 | 5% | 4 | 10% | 5 | 5% | 4 | 15% | 1 | 15%
6 | Regiatre otro aspecto general
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 55% | 15 | 90% | 15 | 65% | 15 | 75% | 15 | 75%
TOTALES |  |  | 100% |  | 72.75% |  | 82.25% |  | 64% |  | 69.25% |  | 62.75%
Orden de elegibilidad* |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 5
* En el caso en que varios proveedores empaten en el primer lugar, Compras seleccionará entre ellos al proveedor con quien se negocien mejores precios y/o condiciones de pago.

## Descripción Evaluacion
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Encabezado: | en esta sección se debe de colocar información referente al nombre de la organización, nombre del proyecto, el bien informático o servicio a contratar, la fecha de elaboración y datos del gerente de proyecto y/o líder técnico en caso de que aplique.
Evaluación de requerimientos funcionales: | esta sección describe los requerimientos funcionales que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir.
columna Ítem, se describe cada uno de los requerimientos funcionales.
columna % Cap., el archivo tiene 4 capítulos (evaluación de requerimientos funcionales, evaluación de requerimientos no funcionales, evaluación de aspectos financieros, evaluación de aspectos generales). En esta columna se debe de especificar el peso o valor de cada capítulo. Por ejemplo, la distribución de esta columna puede quedar de esta manera: - Evaluación Req. Funcionales: 40%. - Evaluación Req. No Funcionales: 30%. - Evaluación Aspectos Financieros: 15%. - Evaluación Aspectos Generales: 15%. Para un total del 100%.
Peso del ítem: en esta columna colocar el peso porcentual de cada ítem dentro del Capítulo. Por ejemplo: requerimiento funcional 1 tiene un peso del 10%, requerimiento funcional 2 tiene un peso del 15% y así sucesivamente hasta completar el 100%. Este valor porcentual depende de la importancia de que ese requerimiento en particular sea provisto por el proveedor.
Nombre del proponente: en esta columna se especifica el nombre de cada uno de los potenciales proveedores.
Evaluación de requerimientos no funcionales: | esta sección describe los requerimientos no funcionales o requerimientos técnicos que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir. El diligenciamiento y valores de las columnas son similares a la sección de los requerimientos funcionales.
Evaluación de aspectos financieros y aspectos generales: | esta sección describe los aspectos financieros de cada proveedor a tener en cuenta en su calificación y aspectos generales como experiencia-casos de éxito, equipo de trabajo, garantías, entre otros.
*Al final, la plantilla realiza la respectiva calificación con base en los datos suministrados generando un orden de elegibilidad. *Después de calificar cada una de las propuestas y de haber seleccionado el proveedor, se procede a realizar el respectivo contrato.

## CRONOGRAM_ACTIV_INI
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Objetivo:
Alcance:
# | Nombre de la actividad | Duración
9. | 9. INVITACIÓN A COTIZAR Y CONTRATACIÓN | 17,13 días
9.1. | 9.1. Elaboración de los términos de referencia de la invitación a cotizar. | 16 h
9.2. | 9.2. Seleccionar tres proveedores para invitarlos a cotizar. | 16 h
9.3. | 9.3. Entrega de los términos de referencia de la invitación a cotizar y la documentación del prototipo a los proveedores seleccionados. | 4 h
9.4. | 9.4. Solución a las inquietudes de los proveedores. | 4 h
9.5. | 9.5. Recepción de las propuestas de los proveedores. | 1 h
9.6. | 9.6. Valoración de las propuestas de los proveedores. | 24 h
9.7. | 9.7. Selección del proveedor ganador. | 7 h
9.8. | 9.8. Notificación al proveedor ganador. | 1 h
9.9. | 9.9. Elaboración del contrato del desarrollo de la aplicación. | 40 h
9.10. | 9.10. Pago del anticipo del desarrollo. | 8 h
9.11. | 9.11. Inicio del desarrollo de la aplicación. | 1 h
9.12. | 9.12. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10. | 10. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN, PRUEBAS Y AJUSTES | 159,5 días
10.1. | 10.1. Presentación del diseño detallado, revisión y ajustes. | 32 h
10.2. | 10.2. Actualizar documentación. | 16 h
10.3. | 10.3. Desarrollo de la aplicación. | 320 h
10.4. | 10.4. Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.5. | 10.5. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10.6. | 10.6. Montaje de la infraestructura tecnológica para la realización de las pruebas. | 40 h
10.7. | 10.7. Entrega 159,5 días Entrega de código fuente para la elaboración de las pruebas de control de calidad de la aplicación. | 1 h
10.8. | Compilación y alistamiento versión de pruebas. | 2 h
10.9. | Publicación componentes del sistema. | 1 h
10.10. | Elaboración de las pruebas técnicas de la aplicación. | 8 h
10.11. | Registro y reporte de errores. | 2 h
10.12. | Corrección de errores. | 24 h
10.13. | Verificación de errores ajustados. | 8 h
10.14. | Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.15. | Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
11. | 11. DOCUMENTACIÓN | 9,25 días
11.1. | 11.1. Elaboración del manual técnico. | 38 h
11.3. | 11.3. Elaboración del manual de usuario. | 38 h
12. | 12. PRUEBAS DE USUARIO Y MESA DE AYUDA | 166,75 días
12.1. | 12.1. Elaboración de pruebas de control de calidad de la aplicación teniendo en cuenta los casos de uso. | 12 h
12.2. | 12.2. Definición y documentación de controles de cambio y errores identificados. | 8 h
12.3. | 12.3. Entrega de documentación de controles de cambio y errores para su implementación y corrección. | 4 h
12.4 | 12.4 Cuantificación de cambios. | 4 h
12.5. | 12.5. Desarrollo de cambios. 40 h
12.6. | 12.6. Recepción del código fuente de los controles de cambios y generación de ejecutables y componentes. 1 h
12.7. | 12.7. Publicación de la aplicación y los componentes de los controles de cambio en el ambiente de pruebas. 2 h
12.8. | 12.8. Elaboración de pruebas. 4 h
12.9. | 12.9. Corrección a errores. 4 h
12.10 | 12.10. Prueba final con el usuario. 8 h
12.11 | 12.11. Elaboración de acta de entrega a los usuarios líderes. 2 h
12.12 | 12.12. Publicación de documentos en la intranet. 2 h
13. | 13. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A MESA DE AYUDA 4 días
13.1. | 13.1. Capacitación y entrenamiento a los colaboradores del proceso de mesa de ayuda. 24 h
13.2. | 13.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. 2 h
13.3. | 13.3. Publicación de documentos en la intranet.. 2 h
14. | 14. PRUEBA PILOTO 215 días
14.1. | 14.1. Montaje de la infraestructura tecnológica para la implementación. 8 h
14.2. | 14.2. Implementación en dos sedes en Bucaramanga. 40 h
14.3. | 14.3. Análisis resultados de la prueba. | 4 h
14.4. | 14.4. Ajustes. | 16 h
15. | 15. ENTREGA DE LA APLICACIÓN AL PROCESO DE MESA DE AYUDA | 1,5 días
15.1. | 15.1. Mesa de trabajo para la entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 4 h
15.2. | 15.2. Elaboración de acta de entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 2 h
15.3. | 15.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
16. | 16. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN | 199,25 días
16.1. | 16.1. Capacitación y entrenamiento a los usuarios de la aplicación. | 10 días
16.2. | 16.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. | 2 h
16.3. | 16.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
17. | 17. ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | 217 días
17.1. | 17.1. ALISTAMIENTO IMPLEMENTACIÓN. | 217 días
17.1.1 | Creación de los objetos en la base de producción (tablas, vistas, llaves, índices, relaciones, procedimientos almacenados, etc.). | 16 h
17.1.2 | Preparar kit de instalación y distribuir a nivel nacional. | 8 h
17.2. | Configuración de opciones, perfiles, usuarios y accesos requeridos. | 40 h
17.3. | 17.3. Implementación y puesta en marcha. | 1 día
17.4. | 17.4. Mesa de trabajo para la entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 4 h
17.5. | 17.5. Elaboración de acta de entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 2 h
17.6. | 17.6. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
18. | 18. CAPACITACIÓN, SOPORTE Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN | 8 h
TOTAL
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.

## PRESUPUESTO DESARROLLO
PRESUPUESTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Reserva de contingencia: | 30% | Presupuesto: |  | Fecha Inicio:
Lider del Proyecto:
Costos directos: | Mano de obra | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Nombre Aprendiz
Nombre Aprendiz
SubTotal
| Consultoría | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Abogado
Contador
SubTotal
| Materiale | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
PC
papelería
SubTotal
| Licencias | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Windows
SubTotal
| Viajes | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
Costos indirectos: | Costos de servicios públicos | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Gastos de transportes. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Arrendamientos. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
GRAN TOTAL

## Descripcion Presupuesto
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: PRESUPUESTO DESARROLLO
Presupuesto
Costos directos: | corresponden a los costos que están directamente relacionados con la fabricación del producto desarrollo de software.
• Mano de obra: relacionar las personas involucradas en el desarrollo y el costo por unidad de producción (horas y jornadas). Por ejemplo: valor mensual de analistas o desarrolladores.
• Consultoría: costos de las personas involucradas en mercadeo o en la realización de capacitaciones o consultorías especializadas.
• Materiales: equipos de cómputo. (Realice una lista descripctiva y las cantidades, coloque valores unitarios y totales)
• Licencias: costos de licencias de software utilizados en el desarrollo.
• Viajes: gastos de viaje del personal directamente relacionado en el desarrollo.
Costos indirectos: | son aquellos costos que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas y que no pueden cargarse directamente a un solo producto.
• Costos de servicios públicos como energía, internet.
• Gastos de transportes.
• Arrendamientos.
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.